## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Исследование и бриф | Сбор требований, анализ конкурентов, подготовка брифа на лендинг | Мария | 4
Дизайн лендинга | Визуальная концепция и макеты ключевых экранов | Анна | 5 | Исследование и бриф
Backend и форма заявки | API приёма заявок, интеграция с CRM | Иван | 6 | Исследование и бриф
Тексты и контент | Подготовка текстов, изображений и SEO-разметки по макетам | Мария | 4 | Дизайн лендинга
Вёрстка и интеграция | Вёрстка страницы по дизайну и подключение к backend-API | Олег | 6 | Дизайн лендинга, Backend и форма заявки
QA и тестирование | Функциональное и кроссбраузерное тестирование перед запуском | Олег | 4 | Вёрстка и интеграция, Тексты и контент
Запуск и мониторинг | Публикация лендинга и мониторинг метрик после запуска | Анна | 3 | QA и тестирование